GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
SERVICIO COMUNITARIO

El servicio comunitario se basa en un intercambio de saberes, experiencias y valores, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar su formación profesional para contribuir en la solución de problemas reales del entorno social. Así mismo, la comunidad le ofrecerá al estudiante sus experiencias vivenciales, en el desarrollo y fortalecimiento de valores como la solidaridad, la responsabilidad social, la igualdad, la cooperación, la participación ciudadana y la asistencia humanitaria. Todo ello bajo las matrices operativas definidas por:
- Aprendizaje servicio
- Marco legal
- Marco lógico: metodología para la elaboración de proyectos con aliados estratégicos-comunitarios
- Participación ciudadana

Proyecto
     Constituye la planificación de una serie de actividades que permitan la búsqueda de solución a una problemática planteada en una comunidad determinada, en un lapso de tiempo definido y con la utilización eficaz de los recursos.

A los fines de formular un proyecto, se debe responder a las siguientes preguntas:

¿Qué se quiere hacer?	Eso te llevara al tema del proyecto
¿Por Qué se quiere hacer? Es la fundamentación o justificación
¿Para Que se quiere hacer? Son los objetivos o propósito
¿Cuánto se quiere hacer? Son las metas
¿Donde se quiere hacer? Es la ubicación física
¿Cómo se va a hacer? Serán las actividades o tareas
¿Cuándo se va a hacer? Dará el cronograma
¿A Quienes va dirigido? Serán los beneficiarios
¿Quiénes lo van a hacer? La lista de estudiantes
¿Con Que se va a hacer? Serán los recursos materiales

Establecer la lista de los participantes en el proyecto, con el nombre, apellido, nro. De cedula, correo electrónico y nro.de teléfono, para formar un equipo de trabajo bien definido con facilidad de ubicación.

    -En el equipo de trabajo debe:
    -Existir una clara comprensión del objetivo del proyecto
    -Tener las expectativas claras del papel y las responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo
    -Estar orientados hacia los resultados
    -Tener un alto grado de cooperación y colaboración
    -Debe existir un grado de confianza en el equipo
    -Debe existir un alto grado de comunicación entre el grupo integrante del equipo de trabajo

Definir el área o aspecto en que se va a realizar el proyecto

   -Infraestructura: servicios públicos (agua, luz, teléfono u otros)
   -Aspecto económico y social: fuentes de trabajo, tipos de trabajo etc. Condiciones de vida de la comunidad, vivienda, el deporte, la inseguridad y lo cultural.

Elaboración del diagnostico sobre el aspecto a desarrollar en el proyecto.

     Es el proceso interpretativo mediante el cual se recoge la información sobre como es y qué problemas tiene determinada comunidad. Se ordenan los datos e información sobre la situación o realidad planteada.

    Se define donde, a quienes y cuantos afecta la situación o problemática existente.

    Las técnicas más usadas en el diagnostico son:
    La observación: recoge información primaria.
    La entrevista estructurada: es el listado de preguntas
    Método biográfico: es el relato de vida de una persona de la comunidad que tiene relación con el proyecto.

Identificación del problema

-Definir la situación en que se encuentra la comunidad, los servicios públicos y privados y los servicios faltantes o que haya que mejorar en la misma
    -Establecer el problema o necesidad que se resolverá con el proyecto.
   -Determinar las causas y consecuencias
   -Definir a los que afecta el problema y las acciones tomadas en la comunidad para resolverlo
   -Definir la posible solución del problema
   -Se definen las características socio-demográficas, ubicación, capacidad espacial
  - Características socio económicas

Justificación.

    Se definen las características y dimensiones del problema, así como las razones por las cuales es necesario solucionar o modificar una situación, los beneficios que trae para la comunidad y la población beneficiada con el proyecto.

    Se identifica el impacto del proyecto en el ambiente, en el patrimonio histórico, cultural o social.

    Se establece la factibilidad y viabilidad del proyecto por su ubicación, población e intereses comunales.

    Establece como solucionara el problema planteado y cuál es la contribución, así como en qué forma beneficia a la población

    Establece la utilidad del proyecto en base a la conveniencia desde el punto de vista académico o utilidad social, así como la relevancia social.

Objetivos

    Expresa la situación que se espera alcanzar mediante la solución del problema planteado, representa la que se quiere hacer o lograr, es decir son los propósitos del proyecto, estos deben ser: claros, concretos, reales y alcanzables, ser realizables, deben ser formulados como acciones terminadas en verbo infinitivo.(verbos ar, er ir )
      Objetivo general: Es el que lleva a solución del problema central
      Objetivos específicos: son los fines inmediatos que se derivan del objetivo general

En el alcance, producto impacto y beneficiarios del proyecto, se detalla la ubicación en donde se desarrollara el proyecto, los resultados esperados, como esos resultados cambiaran favorablemente la situación problemática planteada y a quienes de la población beneficia el proyecto.
Metodología

   10. Metodología.

La elaboración del proyecto debe basarse sobre un marco lógico donde implica una metodología que describa las actividades a realizar de acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto y las técnicas o instrumentos a utilizar para lograrlos, es decir el cómo se va a obtener la información y qué instrumentos se utilizaran, así como la utilización de las herramientas pedagógicas de las TIC, que es un medio atractivo para que el alumno se interese en la realización de las actividades.

Implica la elaboración de un plan de actividades con un esquema coherente y viable en función del tiempo y recursos disponible, es la estructura del desglose del trabajo.

Establece las bases para definir, organizar y asignar las actividades con los responsables del proyecto para alcanzar el objetivo deseado.

Se elabora una planilla con las actividades a realizar, los responsables y el lapso de ejecución de las mismas, enumerándolas o codificándolas de acuerdo al orden de realización.

Se elabora el diagrama de actividades de acuerdo al tiempo de ejecución, el cual será el instrumento de control de la ejecución del proyecto.

   11. El presupuesto del proyecto.

 Es el instrumento de estimación de gastos realizado sobre las necesidades en término monetario en cada una de las actividades y paquetes de trabajo, debidamente estructurado para el cumplimiento de los objetivos planificados en el proyecto.

El presupuesto indica cuánto cuesta el proyecto
Obliga a la planificación de actividades y replantear algunas de ella cuando sea necesario.

El presupuesto ayuda a minimizar los riesgos de operaciones.

El presupuesto sirve para apoyar la ejecución de las acciones y la distribución de los recursos en todas las actividades planteadas en el proyecto.
Para la realización del presupuesto se tiene que realizar la lista de necesidades para cada actividad y paquete de trabajo estructurado para cumplir con el objetivo planteado.

Las necesidades deben presentarse por cada tipo de recursos a utilizar tales como Recursos humano, Materiales y Servicios.

ACTIVIDAD	RECURSO	CANTIDAD	PRECIO / UNITARIO	COSTO TOTAL
DISEÑO DE CUESTIONARIO	HUMANO / EL DISEÑADOR	10 HORAS	100	1000
	MATERIALES / RESMA DE PAPEL	2	350	700
	SERVICIOS / IMPRENTA Y REPRODUCCION	50	15	750
ELABORACION DE / INFORME	HUMANO / ASESOR ESPECIAL	10 HORAS	200	2000
	MATERIALES / CARPETA / PAPEL	10 / ½ RESMA	5 / 175	15 / 175
TOTAL BOLIVARES				4.640,00

12 Cronograma de actividades

Después que se ha estructurado o desglosado el trabajo por actividades a realizar y la asignación de responsabilidades en el grupo, debemos tener en cuenta el tiempo de ejecución del proyecto lo cual implica la elaboración de un diagrama de acuerdo a la duración de cada actividad en el orden de realización de las mismas.

EJEMPLO: PROYECTO PLAN DE LA EDIFICACION DEL HOSPITAL xxxx
PAQUETE DE TRABAJO: LEVANTAMIENTO E INFORME FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACION
REGISTRO FOTOGRAFICO	MARIA	14/03/11	03/04/11	3 SEMANAS
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	JUAN	04/04/11	30/04/11	4 SEMANAS
DIAGNOSTICO DE LAS FALLAS	PABLO	01/05/11	31/05/11	4 SEMANAS
ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME	CARMEN / MARIA / JUAN	01/06/11	19/06/11	3 SEMANAS